## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 3 | 1
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | bar: KW 49 M
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal nachführen | 3 | 1 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 2 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 F
20 | Analyse & Design | 8 | 16
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 3 | 6 |  | 6.12. | KW 49 M: 4; KW 49 D: 1; KW 49 F: 1
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 5 | 10 | 1 |  | KW 49 D: 5; KW 49 F: 5
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 55 | 3
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 5 | 3 |  |  | KW 49 D: 2; KW 49 F: 1
302 | Schulung, Wissen aneignen | 4 | 0 | 2 | bar: KW 50 M
303 | A001 | 10 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 F
304 | A002 | 10 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
305 | A003 | 3 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
306 | A004 | 7 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 F; KW 51 M to KW 51 D
307 | A005 | 16 | 0 | bar: KW 51 D to KW 51 F; KW 2 M to KW 2 F
308 | A006 | 0 | 0
309 | Anforderung #07 |  | 0
310 | Anforderung #08 |  | 0
311 | Anforderung #09 |  | 0
312 |  |  | 0
40 | Testen | 7 | 0
401 | Testfälle erstellen | 2 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 3 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 F; KW 2 M to KW 2 D
403 | Bugs fixen | 2 | 0 | bar: KW 2 M to KW 2 D
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 5 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 5 | 0 | bar: KW 2 M to KW 2 D
602 | Project Abstract |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 78 | 20 |  |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 3 | 1
Analyse & Design | 8 | 16
Implementation | 55 | 3
Testen | 7 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 5 | 0